## සංශෝධන රහිතව
ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
මුදල් ,ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කොට්ඨාශය - මොරටුව
අ/අ | ව්‍යාපෘති අංකය (1) | ව්‍යාපෘති නාමය (2) | ග්‍රාම නිලධාරි වසම (3) | අනුමත මුදල (4) | ක්‍රියාත්මක ආයතනය (5) | දේශපාලන නායකත්වය (6) | වැඩ අවසන් වටිනාකම (7) | සත්‍ය වියදම (පරිපාලන වියදම සහිතව) (10)
1 | 2020/RDP/MDG/MOR/002 | මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලේ සනිපාරක්ෂක පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරිම | 557ඒරාවතාවත්ත බටහිර | 500000 | ප්‍රා/ඉ/කා | ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා | 370000 | 371850
2 | 2020/RDP/MTS/MOR/06 | දුම්රිය පොළ මාර්ගයේ 1 වන හරස් මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | 547ඒඅඟුලාන දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | 486540 | 488972.7
3 | 2020/RDP/MUG/MOR/010 | තෙලවල යෝග්‍රාශ්‍රම මාවත කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 549ඒ තෙලවල උතුර | 700000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | 689240.47 | 692686.67
4 | 2020/RDP/MUG/MOR/011 | කොරළවැල්ල තුන්වන පටුමග පරණ පාරේ සිට ඇතුලත මාර්ගය සංවර්ධනය කර සපත්තු කාණුවක් සකස් කිරිම | 554 කොරළවැල්ල උතුර | 700000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | 656801.77 | 660085.77
5 | 2020/RDP/MUG/MOR/012 | කොරළවැල්ල ආසිරි මාවත නව ගාලු පාර සිට ඇතුලත කාණු පද්ධතිය සැකසිම | 555 කොරළවැල්ල උතුර | 600000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | 592985.2 | 595950.12
6 | 2020/RDP/MTS/MOR/016 | මාදංගහවත්ත ප්‍රජා ශාලාව පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 553මොරටුවැල්ල දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | 418027.2 | 420117.34
7 | 2020/RDP/MWW/MOR/017 | බොරුපන සාම විහාර පාරේ සාම විහාර කෙලවර පන්සල ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට කාපට් කිරිම | 549ඒ බොරුපන | 1000000 | මො/ම/න/ස | ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා | 860537.12 | 864839.8
|  |  |  | 4500000 |  |  | 4074131.76 | 4094502.4

## තිලංග
ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
මුදල් ,ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කොට්ඨාශය - මොරටුව
අ/අ | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අනුමත මුදල | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | දේශපාලන නායකත්වය | 2020/08/31 දිනට ප්‍රගතිය
1 | 2020/RDP/MTS/MOR/004 | කොරළවැල්ල දකුණ කලාපයේ ජනප්‍රිය මාවත සංවර්ධනය කිරිම | 554ඒකොරළවැල්ල දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි විසින් ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය ඇත.
2 | 2020/RDP/MTS/MOR/06 | දුම්රිය පොළ මාර්ගයේ 1 වන හරස් මාර්ගය සංවර්ධන කිරිම | 547ඒඅඟුලාන දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | වැඩ අවසන් කර ඇත)
3 | 2020/RDP/MTS/MOR/007 | සුධර්මාරාම පාර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | 551බි කුඩුවාමුල්ල | 1000000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | පුර්ව විමර්ශන වාර්තා කැඳවා ඇත
4 | 2020/RDP/MTS/MOR/09 | එගොඩ උයන ධිවර මහල් නිවාස සංකිර්ණයේ මල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරිමේ පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරිම | 556 එගොඩ උයන උතුර | 500000 | ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම් කර ඇත.
5 | 2020/RDP/MTS/MOR/013 | ලක්ෂපතිය පාරේ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම (වරිපනම් අංක 92 නිවස අසල සිට 120/10 නිවස දක්වා ) | 550 ලක්ෂපතිය දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිම සඳහා යොමු කර ඇත
6 | 2020/RDP/MTS/MOR/014 | ධර්මබන්දු මාවතේ අතුරු මාර්ගය | 555ඒ කටුකුරුන්ද දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | සං‍ශෝධනය සඳහා යොමු කර ඇත
7 | 2020/RDP/MTS/MOR/015 | සිරිබර මැණිකේපුර 3වන අතුරු මාර්ගය | 551ඒමෝල්පේ | 500000 |  | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | සං‍ශෝධනය සඳහා යොමු කර ඇත (අනුමත ව්‍යාපෘතියට අදාල මාර්ගයක් එම වසමෙහි නොමැති විම )
8 | 2020/RDP/MTS/MOR/016 | මාදංගහවත්ත ප්‍රජා ශාලාව පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 553මොරටුවැල්ල දකුණ | 500000 | මො/ම/න/ස | ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා | වැඩ ආරම්භ කර ඇත.
4500000

## දිනේෂ්
ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
මුදල් ,ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කොට්ඨාශය - මොරටුව
අ/අ | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අනුමත මුදල | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | දේශපාලන නායකත්වය | 2020/08/31 දිනට ප්‍රගතිය
1 | 2020/RDP/MDG/MOR/02 | මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලේ සනිපාරක්ෂක පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරිම | 557ඒරාවතාවත්ත බටහිර | 500000 | ප්‍රා/ඉ/කා | ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා | ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම් කර ඇත.

## විමල්
ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
මුදල් ,ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කොට්ඨාශය - මොරටුව
අ/අ | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අනුමත මුදල | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | දේශපාලන නායකත්වය | 2020/08/20 දිනට ප්‍රගතිය
10 | 2020/RDP/MWW/MOR/017 | බොරුපන සාම විහාර පාරේ සාම විහිර කෙලවර පන්සල ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට කාපට් කිරිම | 549ඒ බොරුපන | 1000000 | මො/ම/න/ස | ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා | ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම් කර ඇත.
1000000

## ගම්මන්පිල
ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන 2020
මුදල් ,ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
කොට්ඨාශය - මොරටුව
අ/අ | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | අනුමත මුදල | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | දේශපාලන නායකත්වය | 2020/08/31 දිනට ප්‍රගතිය
11 | 2020/RDP/MUG/MOR/010 | තෙලවල යෝග්‍රාශ්‍රම මාවත කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 549ඒ තෙලවල උතුර | 700000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම් කර ඇත.
12 | 2020/RDP/MUG/MOR/011 | කොරළවැල්ල තුන්වන පටුමග පරණ පාරේ සිට ඇතුලත මාර්ගය සංවර්ධනය කර සපත්තු කාණුවක් සකස් කිරිම | 554 කොරළවැල්ල උතුර | 700000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | ප්‍රතිපාදන ඉල්ලිම් කර ඇත.
13 | 2020/RDP/MUG/MOR/012 | කොරළවැල්ල ආසිරි මාවත නව ගාලු පාර සිට ඇතුලත කාණු පද්ධතිය සැකසිම | 555 කොරළවැල්ල උතුර | 600000 | මො/ම/න/ස | ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිම සඳහා යොමු කර ඇත
2000000