## Sheet1
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2018
අනු අංකය | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | වෙන්කළ මුදල (රු) | 2018/12/21 දිනට ප්‍රගතිය | බලධාරි ආයතනය | භෞතික ප්‍රගතිය | [7 empty] | වියදම (රු) | ක්‍රියාත්මක බලධාරී ආයතනය
[6 empty] | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D
1 | 2018/DCB/UG/MOR/01 | තෙලවල විඡයරූපාරාම ධර්මායතනයේ ඉදිකරන කාමර 11 කින් යුත් සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරිම | 100000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
2 | 2018/DCB/UG/MOR/02 | මොරටුව කොරළවැල්ල ශ්‍රී ගුණවර්ධනාරාම දහම් පාසල සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම | 50000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
3 | 2018/DCB/UG/MOR/03 | කොරළවැල්ල උතුර ඡ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ග්‍රාමීය සංවිධානය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම | 25000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
4 | 2018/DCB/UG/MOR/04 | එගොඩ උයන උතුර ඡ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ග්‍රාමීය සංවිධානය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම | 25000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
5 | 2018/DCB/UG/MOR/05 | තෙලවල යෝගාශ්‍රම මාවතේ අවසන් කොටස සංවර්ධනය කිරිම | 300000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
6 | 2018/DCB/UG/MOR/06 | කොරළවැල්ල එම්.ඊ. පෙරේරා මාවතේ අතුරු පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 500000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
7 | 2018/DCB/CR/MOR/07 | මොරටුව ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් සදහා රියදුරු පුහුණුව ලබා දීම | 260000 | ප්‍රතිලාභි නාම ලේඛන ලැබී නොමැත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
8 | 2018/DCB/CR/MOR/08 | මොරටුව මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ මාර්ගවල නාම පුවරු සවි කිරිම | 415000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
9 | 2018/DCB/SS/MOR/09 | ඉහල ඉදිබැද්ද මොරටුව මෛත්‍රී පැතුම් පුර සහ ජනජය නිවාස ප්‍රදේශයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 400000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
10 | 2018/DCB/GL/MOR/10 | විල්ලෝරාවත්ත ශාන්ත චාල්ස් බ්‍රොරෝමියෝ දේවස්ථානයේ ඉදිකිරිම් කටයුතු සදහා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ලබා දීම | 200000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
11 | 2018/DCB/BG/MOR/11 | මොරටුව ආනන්ද බෝධි විහාරය දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි කොටස ඉදි කිරිම සදහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
12 | 2018/DCB/ML/MOR/12 | මොරටුව ජ්‍යෙෂ්ඨපුරවැසියන්ගේ ප්‍රාදේශීය බල මණ්ඩලයේ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම | 250000 | සංශෝධනය සදහා යොමු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
13 | 2018/DCB/ML/MOR/13 | ශ්‍රී මොරටුව විල්ලෝරාවත්ත දේවානන්ද පාර ශ්‍රී සුධර්මෝදය විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලාවේ වැඩ නිම කිරිම සදහා ද්‍රව්‍යාධාර ලබා දීම | 150000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
14 | 2018/DCB/ML/MOR/14 | මොරටුව මහ විද්‍යාලය පිරිමි ලමුන් සදහා වැසිකිලි කැසිකිළි පද්ධතියක් ඉදි කිරිම | 200000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ඉංජිනේරු ආයතනය | [9 empty] | ප්‍රාදේශීය ඉංජනේරු ආයතනය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
15 | 2018/DCB/ML/MOR/15 | මොරටුව රාවතාවත්ත නවෝද්‍යා කාන්තා සමීතිය සදහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 100000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
16 | 2018/DCB/ML/MOR/16 | ශාන්ත අන්තෝනි විදුහලේ වාදක කණ්ඩායමට උපකරණ ලබා ගැනීම සදහා | 100000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය | [9 empty] | කලාප අධ්‍යාපක කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
17 | 2018/DCB/ML/MOR/17 | මොරටුව විල්ලෝරාවත්ත බටහිර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ග්‍රාමීය සංවිධානයට ශබ්ධ විකාශන යන්ත්‍ර කට්ටලයක් ලබා දීම | 75000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
18 | 2018/DCB/SS/MOR/18 | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට එම්බ්‍රෝයිඩර් කුෂන් කවර,ළදරු බෑග්,සහ නැපි දමන බෑග්, වෝල් හැන්ගර්, එම්බ්‍රෝයිඩර් බෑග්, නෝමල් කුෂන් කවර, එම්බ්‍රෝයිඩර් පැන්සල් කවර පිළිබද වෘත්තීය පුහුනුව ලබා දීම | 100000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B2
19 | 2018/DCB/SS/MOR/19 | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට මුද්‍රිත රෙදි බෑග්, මල් සැකසීම,ළමා බෑග්, පැච් වර්ක් කුෂන් කවර, වෝල්පොකට්,මාර්කටින් බෑග්, පිළිබද වෘතීය පුහුනුව ලබා දීම | 100000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B2
20 | 2018/DCB/SS/MOR/20 | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්වයං රැකියා අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ට කැෂුවල් බෑග්,ළදරු කුයිලට්,පැන්සල් කවර,ටේබල් රන්ර්,වෝල් හැන්ගර්,සොෆ්ට් ටෝයි පිළිබද වෘත්තිය පුහුණුව ලබා දීම | 100000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B2
21 | 2018/DCB/IW/MOR/21 | මොරටුව ඉඩම බෞද්ධ මන්දිරස්ථ ධර්මදාස දහම් පාසැලේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා | 500000 | ඇස්තමේන්තු සකසමින් පවති | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
22 | 2018/DCB/IW/MOR/22 | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නම් කරනු ලබන ආගමික සිද්ධස්ථානවල ඉදිකිරීම් කටයටුතු සදහා අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ලබා දීම | 800000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
23 | 2018/DCB/IW/MOR/23 | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි දහම් පාසැල් සදහා අව‍ශ්‍ය උපකරණ භාණ්ඩ ලබා දීම | 450000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
24 | 2018/DCB/IW/MOR/24 | මොරටුව ප්‍රා.ලේ. ලියාපදිංචි ස්වේච්ජා සංවිධාන වලට අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබා දිම. | 550000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
25 | 2018/DCB/AD/MOR/25 | මොරටුව නගර සභාවට අයත් සොයිසාපුර දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයක් සිගිති උයන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 100000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
26 | 2018/DCB/AD/MOR/26 | කටුබැද්ද සුමුදු පෙදෙස අවසාන කොටස ගල් අතුරා තාර දැමීම | 270000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
27 | 2018/DCB/AD/MOR/27 | ලක්ෂපතිය බිෂොප් ටෙරස් මාවතේ අතුරු මාර්ගය ගල් අතුරා තාර දැමීම | 230000 | ප්‍රතිපාදන සදහා දි.ලේ වෙත දන්වා යවා ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
28 | 2018/DCB/AD/MOR/27 | මෝසස් පටුමගේ නව ගාලු පාරට සම්බන්ධවන කොටසේ වැසි ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය සැකසීම | 200000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | සංශෝධන සදහා දි.ලේකම් වෙත යොමු කර ඇත | [9 empty] | මොරටුව මහ නගර සභාව | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
29 | 2018/DCB/IW/MOR/29 | නම් කරනු ලබන ක්‍රිඩා සමාජ සදහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දීම | 600000 | නාම ලේඛන ලැබී නොමැත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
30 | 2018/DCB/DG/MOR/30 | මොරටුව කොරලවැල්ල එක්සත් සුභ සාධක සමීතියට පොදු ප්‍රයෝජනය සදහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
31 | 2018/DCB/DG/MOR/31 | බප/පිළි විල්ලෝරාවත්ත ඥාණිස්සර බෞද්ධ විදුහලේ තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබා දීම | 75000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය | [9 empty] | කලාප අධ්‍යාපක කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
32 | 2018/DCB/DG/MOR/32 | මොරටුව ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාශයේ දහම් පාසැල් සදහා අවශ්‍ය භාණ්ඩ උපකරණ ලබා දීම(දහම් පාසැල් ප්‍රා.ලේකම් වෙත නම් කරමි) | 50000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
33 | 2018/DCB/DG/MOR/33 | මොරටුව මෝල්පේ ජය ශ්‍රි ක්‍රිඩා සමාජයට අවශ්‍ය ක්‍රිඩා භාණ්ඩ ලබා දීම | 50000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
34 | 2018/DCB/DG/MOR/34 | වේල්ස් කුමරි විදුහලේ බාස්කට්බෝල් ක්‍රිඩා පිටිය සකස් කිරිම | 250000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | ප්‍රා.ඉංජිනේරු ආයතනය | [9 empty] | ප්‍රාදේශීය ඉංජනේරු ආයතනය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
35 | 2018/DCB/ML/MOR/35 | රත්මලාන බොරුපන පාරේ සාම විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සදහා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබා දීම | 150000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
36 | 2018/DCB/SM/MOR/36 | මොරටුව ලුනාව උයන පාරේ අංක 44/ඒ හි පිහිටි උයන උතුර කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමීතියේ පොදු ප්‍රයෝජනය සදහා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 100000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1; භෞතික ප්‍රගතිය B3
37 | 2018/DCB/SM/MOR/37 | කඩලාන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ග්‍රාමීය සංව්ධානයට භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය A2 to භෞතික ප්‍රගතිය B1
38 | 2018/DCB/SM/MOR/38 | සී/ස ශ්‍රි ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සංවර්ධන සේවා සමුපාකාර සමීතියට භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
39 | 2018/DCB/SM/MOR/39 | කඩලාන එක්සත් මරණාධාර සමීතිය සදහා භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
40 | 2018/DCB/SM/MOR/40 | කඩලාන ශාන්ත අන්තෝනි දෙව් මැදුරේ දේවමාතා සමීතිය විසින් ඉදි කිරිමට බලාපොරොත්තු වන සෘදු ගුහාව ඉදි කිරිම සදහා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ලබා දීම | 50000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
41 | 2018/DCB/SM/MOR/41 | කඩලාන ශාන්ත අන්තොනි විදුහලට ‍භාණ්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 50000 | ඇස්තමේන්තු ලැබී නොමැත | කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය | [9 empty] | කලාප අධ්‍යාපක කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
42 | 2018/DCB/SM/MOR/42 | ගල් පොත්ත ක්‍රිඩා සමාජයට ක්‍රිඩා භාන්ඩ හා උපකරණ ලබා දීම | 50000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
43 | 2018/DCB/WR/MOR/43 | මොරටුමුල්ල පුවක් අරඹ අතුරු මාවත කොන්ක්‍රිට් දමා සැකසීම | 200000 | සංශෝධනය සදහා යොමු කර ඇත | නගර සභාව | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
44 | 2018/DCB/WR/MOR/44 | සී සිල්වා මාවත සුභ සාධක සමීතිය (බ.ප.කෝ 08/99/548) මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් අඩි 10*20 කැනපි ලබා දීම. | 100000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
45 | 2018/DCB/DG/MOR/45 | තෙලවල ප්‍රගති මරණාධාර හා සුභ සාධක සමීතියට කැනපි ආවරණයක් ලබා දීම | 40000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය | [9 empty] | මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | bar: භෞතික ප්‍රගතිය B1
46 | 2018/DCB/HS/MOR/46 | ශු කාර්ලෝ බ්‍රෝමියෝ පිහිටා රක්ෂිත සමීතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු හා කැනපි කුඩාරම් ලබා දීම | 50000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
47 | 2018/DCB/HS/MOR/47 | කොරළවැල්ල එක්සත් ජනසේවා සමීතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු හා කානපි කූඩාරම් ලබා දීම | 50000 | අවශ්‍යතා ලේඛන කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
48 | 2018/DCB/WW/MOR/48 | ශ්‍රි බෝධිරාජ විහාරයේ දහම් පාසැල් ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 150000 | ඇස්තමේන්තු සකසමින් පවති | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
49 | 2018/DCB/WW/MOR/49 | බොරුපන සාම විහාරයේ ධර්මශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරිම | 150000 | ඇස්තමේන්තු සකසමින් පවති | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
50 | 2018/DCB/WW/MOR/50 | සී/ස ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ සංවර්ධන සේවා සමූපකාර සමීතියට පුටු ලබා දීම | 40.000.00 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
51 | 2018/DCB/WW/MOR/51 | සරු එකමුතු සංසදය හා මරණාධාර සමීතියට 10*20 තහඩු ටෙන්ට් එකක් සහ ඇදි පුටු ලබා දීම | 100000 | මිල ගණන් කැදවීමට කටයුතු කර ඇත | ප්‍රා.ලේ.කාර්යාලය
9065000